## 2024计划
附件：
歙县经开区2024年土地集约节约利用推进计划表
序号 | 连片地块 | 企业（项目）名称 | 面积（亩） | 所属园区 | 所属类型 | 基本情况 | 建议 处置方式 | 联系县领导 | 责任单位 | 经开区联系领导 | 经开区 联系人 | 招商引资单位 | 所属乡镇 | 建议 处置期限
合计 |  |  | 893.7
1 | 奥龙地块 （139.58亩） | 奥龙集团 | 139.58 | 城东园区 | 僵尸企业（涉诉） | 有关资产已通过以物抵债等途径由歙县鑫远公司合法取得，暂未腾空交付。 | 腾空交付 | 王坤 | 法院、经开区管委会、开投集团 | 吴文斌 | 程晔 | 财政局 | 徽城镇 | 10月底前
2 | 润恒地块 （37.36亩） | 黄山润恒科技发展有限公司 | 37.36 | 城东园区 | 僵尸企业（涉诉） | 已挂网法拍，5月7日已由黄山易森机电竞得资产。 | 腾空交付 | 王坤 | 法院、经开区管委会 | 吴文斌 | 程晔 | 经开区 徽城镇 | 徽城镇 | 9月底前
3 | 汪满田地块 （73.04亩） | 黄山市汪满田茶业有限公司 | 45 | 城东园区 | 僵尸企业（涉诉） | 涉诉被查封，拟通过法拍进行处置，但因汇景公馆部分案件复杂，法拍进展缓慢。 | 法拍处置 | 胡汉邦 | 法院、财政局、国信公司 | 吴文斌 | 项薇 | 农业农村局 | 溪头镇 | 9月底前
4 |  | 黄山旭友电子科技有限公司 | 15.36 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务持续萎缩，对外租赁，有5家租赁在内，长期效益低下，2023年亩均税收 0.55 万元。 | 整改提升 | 王坤 | 经开区管委会、投促局 | 潘利青 | 方立锋 | 政协办 | 三阳镇 | 12月底前
5 |  | 黄山市歙县新华彩色印务有限公司 | 12.68 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务持续萎缩，对外租赁，长期效益低下，2023年亩均税收0.76万元。 | 整改提升 | 詹凯 | 应急局、生态环境分局 | 黄中 | 余峰 | 徽城镇 | 徽城镇 | 12月底前
6 | 吉瑞地块 （80亩） | 黄山吉瑞新材料科技有限公司 | 80 | 城东园区 | 二期新供地整合发展 | 已在园区二期整合发展，正在推进老厂区收购。 | 开投收购 | 王坤 | 经开区管委会、开投集团 | 潘利青 | 凌新宏 | 经开区 桂林镇 | 三阳镇 | 9月底前
7 | 宏大地块 （106.3亩） | 黄山市宏大生物科技有限公司 | 24 | 城东园区 | 僵尸企业（涉黑） | 涉黑被查封，有两家企业租赁在内生产（德源新材料、皖南烟叶）。 | 法拍处置 | 胡汉邦 | 公安局、法院、开投集团 | 吴文斌 | 程晔 | 徽城镇 | 徽城镇 | 12月底前
8 |  | 黄山市歙县康富特健身器村有限公司 | 13.1 | 城东园区 | 僵尸企业 | 企业主要以对外出租为主，效益低下，2023年亩均税收0.46万元，拟通过收购或收储进行盘活。 | 收储中心收储 | 詹凯 | 资规局、应急局、生态环境分局、市监局 | 黄中 | 王治 | 宣传部 | 桂林镇 | 12月底前
9 |  | 黄山马绍尔能源科技有限公司 | 35 | 城东园区 | 僵尸企业 | 企业主要以对外出租为主，租赁企业属小散乱，效益低下，2023年亩均税收0.19万元，拟通过收购或引进项目进行盘活。 | 收储中心收储 | 胡汉邦 | 资规局、应急局、城管局、生态环境分局 | 黄中 | 余峰 | 公安局 | 徽城镇 | 12月底前
10 |  | 黄山豪泰塑胶有限公司 | 34.16 | 城东园区 | 二期新供地整合发展 | 已在园区二期整合发展，正在推进老厂区收购。 | 开投收购 | 王坤 | 经开区管委会、开投集团 | 潘利青 | 凌新宏 | 经开区 | 郑村镇 | 9月底前
11 | 安达尔地块 (96亩） | 安徽协同轴承股份有限公司 | 12.25 | 城东园区 | 僵尸企业 | 企业所处地块已不生产，搬迁在高井生产。 | 法拍处置 | 王坤 | 法院、徽投集团 | 吴文斌 | 项薇 | 溪头镇 | 溪头镇 | 12月底前
12 |  | 黄山市锐新金属装饰有限公司 | 11.66 | 城东园区 | 投而未达标 | 企业多年来始终未能入规且亩均效益不高，2023年亩均税收2.49万元。 | 整改提升或开投收购 | 王坤 | 经开区管委会、开投集团 | 吴小明 | 胡卫星 | 经开区 教育局 | 富谒镇 | 12月底前
13 |  | 黄山吉瓦光电科技有限公司 | 11 | 城东园区 | 投而未达标 | 因市场原因，近年来业务持续萎缩，效益低下，2023年亩均税收1.8万元。 | 整改提升或开投收购 | 王坤 | 科商工信局、开投集团 | 陈中余 | 陈中余 | 宣传部 | 富谒镇 | 12月底前
14 |  | 黄山鼎鑫包装有限公司 | 28.92 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务连年萎缩，新建厂房对外出租使用，2023年亩均税收3万元。 | 整改提升或开投收购 | 王坤 | 科商工信局、开投集团 | 潘利青 | 王治 | 桂林镇 | 桂林镇 | 12月底前
15 |  | 黄山安达尔塑业有限公司 | 14.15 | 城东园区 | 僵尸企业 | 自身已不生产经营，对外出租。 | 开投收购 | 王坤 | 经开区管委会、开投集团 | 吴文斌 | 程晔 | 投促局 | 许村镇 | 10月底前
16 | 伏岭地块 （54.9亩） | 黄山伏岭房地产有限公司 | 54.8997 | 城东园区 | 僵尸企业 | 企业主要以对外出租为主，效益低下，拟通过收购进行盘活。 | 开投收购 | 张晖 | 住建局、城管局、开投集团 | 吴文斌 | 程晔 | 统战部 |  | 12月底前
17 |  | 黄山腾泰化纤纺织有限公司 | 31 | 城东园区 | 投而未达标、用而未尽 | 企业有20亩土地与1栋7500平米的厂房闲置，企业效益低下，拟分割收购进行盘活。 | 分割收购 | 张晖 | 经开区管委会、开投集团 | 陈中余 | 陈中余 | 县委办 | 桂林镇 | 12月底前
18 |  | 黄山明明德集团有限公司（包括精特、丰瑞、乐瑞） | 72 | 城东园区 | 投而未达标、用而未尽 | 有72亩土地处于闲置状态，企业整体效益低下，拟分割收购进行盘活 | 分割收购 | 张晖 | 科商工信局、经开区管委会、开投集团 | 吴小明 | 王治 | 人大办 | 郑村镇 | 12月底前
19 |  | 黄山汉合智能设备有限公司 | 15.1 | 城西园区 | 建而未投 | 建厂以来未生产，2022年2月租赁给黄山众旭展览展示服务有限公司，2022年税收33万元。 | 整改提升 | 张晖 | 科商工信局、投促局 | 江滔 | 江滔 | 开发区 投促局 | 岔口镇 | 12月底前
20 |  | 黄山比特富装饰材料有限公司 | 32 | 城北园区 | 投而未达标、用而未尽 | 原公司已于2022年停产注销，厂区资产已被县徽投集团整体收购，拟引进项目嫁接盘活。 | 嫁接盘活 | 詹凯 | 财政局、徽投集团、富堨镇 | 潘利青 | 凌志利 | 税务局 岔口镇 | 岔口镇 | 8月底前
21 |  | 黄山市丰迎丝绸有限公司 | 11.5 | 城东园区 | 僵尸企业 | 企业自身不经营，对外出租，效益低下，2023年亩均税收0.19万元，拟通过收购进行盘活或督促其新上项目整改提升。 | 整改提升或开投收购 | 程伟 | 农业农村局、城管局、开投集团 | 陈中余 | 陈中余 | 资规局 | 杞梓里镇 | 12月底前
22 |  | 黄山俊源钢构制造有限公司 | 17.1 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务持续萎缩，对外租赁，长期效益低下，2023年亩均税收0.78万元。 | 整改提升或开投收购 | 詹凯 | 应急局、生态环境分局、开投集团 | 黄中 | 胡卫星 | 税务局 | 桂林镇 | 12月底前
23 |  | 黄山久利输送机械有限公司 | 8.9 | 城东园区 | 投而未达标、用而未尽 | 有约9亩土地长期闲置，企业整体效益低下，与汉成科技的资产转让未有实质性进展。 | 嫁接盘活 | 王坤 | 发改委、经开区管委会 | 潘利青 | 王治 | 税务局 | 上丰乡 | 10月底前
24 |  | 黄山中奇汽车制动器有限公司 | 29.04 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务持续萎缩，对外租赁，长期效益低下，2023年亩均税收约2万元。 | 整改提升或开投收购 | 胡汉邦 | 司法局、医疗保障局、开投集团 | 黄中 | 凌新宏 | 政协办 | 深渡镇 | 12月底前
25 |  | 安徽中翠茶文化发展有限公司 | 27 | 城东园区 | 投而未达标 | 自身业务持续萎缩，对外租赁，长期效益低下，2023年亩均税收0.01万元。 | 整改提升或开投收购 | 程伟 | 农业农村局、应急局、开投集团 | 吴小明 | 凌志利 | 投促局 | 徽城镇 | 12月底前
26 | 友谊地块 （35.52亩） | 黄山正杰新材料有限公司 | 10.36 | 城西园区 | 计划新供地整合发展 | 新供地项目已开工建设，老地块腾退。 | 嫁接盘活 | 王坤 | 经开区管委会 | 江滔 | 江滔 |  | 北岸镇 | 10月底前
27 |  | 歙县友谊化工有限责任公司 | 25.16 | 城西园区 | 企业意向处置 | 企业自身有意愿转让。 | 嫁接盘活 | 王坤 | 经开区管委会 | 江滔 | 江滔 |  | 深渡镇 | 10月底前
28 |  | 城西园区宏昊园 | 45.4 | 城西园区 | 停产 | 园区企业因安全事故停产。 | 法拍处置或开投收购 | 胡汉邦 | 法院、公安局、开投集团 | 黄中 | 江滔 | 经开区 | 徽城镇 | 12月底前