溪政〔2025〕51号

关于印发《溪头镇2025年松材线虫病

秋季普查工作实施方案》的通知

各村委会、镇直有关单位：

按照国家、省、市和县林业主管部门的统一部署和《关于切实做好2025年松材线虫病秋季普查工作的通知》的规定，现将《溪头镇2025年松材线虫病秋季普查工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：溪头镇2025年松材线虫病秋季普查工作实施方案

歙县溪头镇人民政府

2025年9月11日

溪头镇2025年松材线虫病秋季普查工作方案

根据歙县林长制办公室《关于切实做好2025年松材线虫病秋季普查工作的通知》歙林长办〔2025〕12号文件要求，结合我镇实际情况，特制定溪头镇2025年松材线虫病秋季普查工作方案。

一、普查目的

全面、及时、准确掌握我镇2025年秋季松材线虫病疫情发生情况，科学制定2025-2026年度防治方案，有效开展除治工作，切实保护我镇松林资源生态安全。

二、普查原则

坚持属地管理，政府负责的原则。

三、普查时间

秋季普查自9月11日开始至10月15日结束（9月11日至10月10日为外业调查阶段，10月11日至10月15日为内业统计和上报普查结果阶段）。

四、普查范围

镇域范围内的所有松林、松树，逐个小班进行全面调查，普查必须全覆盖、无盲区。特别要对松材线虫病发生区域周围、高速公路、铁路等交通干道及近3年新建的通信(电力)线路沿线两侧，风景区(寺庙)、项目建设工地、城镇、驻军营房、开发区、工业园区、电视发射台、木材集散地和包装材料经营单位等重点区域及其周边的松林实施重点调查和复查。

五、普查方法

采取地面巡查、详查及无人机航拍监测相结合的方法。

- 1、地面巡查。根据当地松林分布状况，设计可观察全部林分的一条或多条踏查路线，根据需要确定每条踏查路线的专项普查人员。沿踏查路线调查有无枯死松树，或者出现针叶褪色、黄化、枯萎以及呈红褐色等松针变色症状的松树，填写《2025年松材线虫病秋季普查外业调查小班卡片》(附件6)。一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，应当立即定位标注，确定枯死松树分布的村、组、小班、小地名等因子，并照国家林草局《松材线虫病防治技术方案》(2024年版)要求取样鉴定。一旦确认感染松材线虫病，应当立即进行详查。

- 2、无人机辅助监测。采取无人机航拍监测手段对人力不可到达和重点区域松林进行监测调查，一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，开展人工地面调查和取样鉴定，确认是否感染松材线虫病。确认感染松材线虫病后，应当立即进行详查。

- 3、详查。地面巡查中如发现有枯死松树，确认感染松材线虫病，则以小班为单位做进一步详查，登记小班因子，发生面积(以林地一张图小班为单位统计)、病死松树数量、林分状况，是否有天牛危害等情况，并对病死松树进行精确定位，绘制疫情分布图和疫情小班分布图，填写《2025年松材线虫病秋季普查外业详查登记表》(附件7)。调查病死松树数量时，需将疫情小班内的病死(病死、不明原因枯死、濒死)和其他原因(确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等)致死的松树一并进行调查和统计。新发生疫情的，要开展疫情追溯，查明传入途径和方式等情况。

六、材料归档

镇林业站工作人员对不明原因死亡松树的发生地点、发生数量、取样地点、现场照片等外业调查的笔录、表格、照片进行及时整理，对县林检机构反馈的检测结果等内业材料要认真整理并归档保存，着重完善监测普查档案，确保上级抽查、核查时，疫情监测普查情况可溯可查。

七、工作措施

1、强化组织领导。加强疫情监测，查清疫情，做到早发现早除治是防控松材线虫病疫情的重要基础。

成立溪头镇2025年松材线虫病秋季普查工作领导小组：

第一组长：方海涛  组长：朱文卿 副组长:张皓 成员：各联村领导、各村主要领导

负责普查的组织，落实普查取样经费、物资工具，协调交通车辆，全力支持并解决普查工作中的应急问题。

镇领导组下设办公室并设置外业工作组和内业统计组:

主任：张皓  成员：徐道龙、隆仕香、范嘉浩、王明东、

外业工作组：

组长：徐道龙 成员：隆仕香、范嘉浩、王明东、各村林业干部、19名生态护林员

内业统计组：

组长：徐道龙 成员：隆仕香、范嘉浩、王明东

全面负责枯死松树的调查登记、取样、死亡原因初步判断，指导外业组及时对枯死松树进行取样，及时整理、归档外业调查记录、数据、照片等。

普查产生的相关费用，据实从普查经费中支出。

2、层层落实责任。普查工作责任区明确划片到人（责任划分表附后）。镇普查工作领导小组对各村普查工作将开展跟踪督查和工作指导，重点督查各村责任是否落实，普查是否全面，情况是否真实。对普查工作不重视、组织不力，执行疫情信息报告制度不严，造成迟报、漏报、虚报、瞒报松材线虫病发生疫情行为的，将予以通报批评并依纪追责。