歙县城乡居民基本养老保险转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达我县城乡居民基本养老保险补助资金11069万元，省级下达我县城乡居民基本养老保险补助资金1797万元，市级下达我县城乡居民基本养老保险补助资金18万元。县级落实城乡居民基本养老保险补助资金6682万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年城乡居民基本养老保险补助资金收入共19566万元，其中：中央补助资金收入11069万元，用于符合待遇领取条件的城乡居民中央基础养老金发放；省级补助资金收入1797万元，其中用于缴费补贴资金471万元，用于省级基础养老金1326万元；市级补助资金收入18万元，用于丧葬补助金发放；县级补助资金收入6682万元，其中用于缴费补贴资金668万元，用于县级基础养老金5893.4万元，用于丧葬补助金120.6万元。

（二）资金管理情况分析

各级补助资金均落实到位，及时拨付到财政专户。基金到位率和及时率均为100%。按规定在商业银行开设城乡居民养老保险财政专户、支出户等账户，严格执行社会保险基金管理有关规定，将城乡居保基金纳入专户统一管理，实行收支两条线，确保专款专户、专款专用。在资金使用规范方面，支出依据合规，无虚列项目支出；无截留、挤占、挪用项目资金。健全基金管理内控、稽核制度，规范业务流程，对重点环节进行实时监控,确保基金安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

认真落实城乡居民基本养老保险相关政策，按时足额发放城乡居民待遇，确保发放“不错、不漏、不少”。根据上级文件要求，及时完成调待政策并予以发放，2023年人均调待19元/每人/每月；全年为104799名待遇领取人员发放养老金22036万元，按时足额发放率100%。为当年缴费127839人落实缴费补贴资金1139万元, 为3257名死亡人员发放丧葬费73万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：城乡居民基本养老保险待遇领取人数101000人，实际104799人，完成任务103.76%。城乡居民基本养老保险缴费人数125600人，实际127839人，完成任务101.78%。城乡居民基本养老保险死亡人数≤3500人，实际3257人。

质量指标：符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率指标值为100%，实际完成值为100%；缴费补贴足额到账率指标值为100%，实际完成值为100%；丧葬补助金足额到账率指标值为100%，实际完成值为100%。

时效指标：符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率、缴费补贴按时到账率、丧葬补助金按时到账率指标值均为100%，实际完成值为100%。

成本指标：城乡居民基本养老保险中央、省、市、县项目总成本指标值为19566万元，实际完成值为19566万元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：项目实施增加城乡居民老年人经济收入，在乡村振兴中发挥了重要作用，有利促进了经济发展；保障全县城乡居民老有所养，保证城乡居民老年基本生活，为困难群体减轻经济负担，利于社会和谐稳定。

可持续影响指标：项目持续实施有利于加快建立和完善社会保障体系，缩小城乡差距、统筹城乡发展、构建和谐社会、维护社会稳定。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：参保人员满意度指标值≥85%，全年实际完成值≥85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：对目标任务细化、量化为绩效指标不够全面；内控制度还需要进一步完善。

改进措施：将绩效目标细化分解为更全面的具体绩效指标。严格执行社保基金风险防控相关法规，进一步完善内控制度，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化。强化社保基金风险防控工作力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析了绩效评价结果，对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，提高转移支付资金使用效益。

二是将按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开绩效评价结果。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表