附件4

歙县机关事业单位基本养老保险转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达我县机关事业单位基本养老保险补助资金4472.68万元。计划到2023年底,确保我县机关事业单位退休人员待遇领取人员养老金及时足额发放,圆满完成年度总目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金到位4472.68万元。

2. 项目资金执行情况分析。全年执行数4472.68万元，预算资金执行率达到100%。

（二）资金管理情况分析。

为加强和规范机关事业单位基本养老保险资金管理，提高资金使用效益，制定了《歙县基本养老保险基金管理中心内部控制制度》、《歙县机关事业单位退休人员领取养老保险待遇及资格认证暂行规定（试行）》和《养老保险基金风险管理有关制度》等，由歙县人社局财务股对资金实行财政专户管理，实行专款、专账、专户管理，对岗位设置、经办业务流程、操作权限、审批制度等进行严格管理，确保了资金安全、合理、有效使用。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

- 认真落实养老保险待遇相关政策，多措并举推进离退休人员基本养老金按时足额发放，确保发放“不错、不漏、不少、不晚”。2023年，共计新增办理384名机关事业单位退休人员养老金待遇计发和247名2022年度机关事业单位退休人员养老待遇重新核定工作；完成符合调待政策0.57万人，人均调待152.25元；全年机关事业养老保险共为6151名退休人员发放养老金35759.37万元，按时足额发放率100%。

- 绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析

- 数量指标：机关事业养老保险退休人数目标值不低于6000人，实际完成6151人，完成任务102.5%。

- 质量指标：退休人员基本养老金按时发放率指标值≥100%，实际完成值为100%；退休人员基本养老金足额发放率≥100%，实际完成值为100%。

时效指标：财政对基金的补贴拨付及时性要求在规定时限内拨付到位，实际完成值为100%，2023年3月拨付到位3973万元，2023年10月拨付到位499.68万元。

成本指标：机关事业养老保险中央转移支付项目总成本指标值为4472.68万元，实际完成值为4472.68万元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：机关事业养老金水平稳步提高，保障参保人员基本生活效果显著，2023年机关事业养老保险调待支出1029万元，不断增强机关事业单位退休人员的获得感和满意度。

可持续影响指标：基本养老保险制度做到长期可持续。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：参保人员满意度指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因：一是机关事业单位养老保险基金收支矛盾突出，加之因疫情等不确定因素影响，养老保险基金压力很大。二是内控制度还需要进一步完善。目前制定内控制度仍需进一步健全完善，要严格执行各项规章制度，强化权力的制约和责任追究，规范业务行为，提高数据信息质量，确保养老基金的安全完整。

- （二）下一步改进措施：一是以“人”为核心，量质并重推进全民参保计划，健全参保登记常态化工作机制和精准扩面长效机制。做好机关事业单位养老保险基金预决算工作，确保养老保险待遇按时足额发放，积极落实机关事业单位退休人员基本养老金调整工作。立足实际认真做好全国统筹的落实工作，完善有关政策衔接，妥善处理相关问题。二是严格执行社保基金风险防控相关法规，进一步完善内控制度，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化。同时加大社保基金风险防控宣传教育力度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表