绍政﹝2026﹞5号                      签发人：李  婷

关于印发《绍濂乡优化提升全域茶园绿色

防控实施方案》的通知

各村委会：

为持续巩固绿色防控成效，扎实推进全域茶园绿色防控工作，现将《绍濂乡优化提升全域茶园绿色防控实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

歙县绍濂乡人民政府

2026年2月6日

绍濂乡优化提升全域茶园绿色防控实施方案

根据关于印发《歙县优化提升全域茶园绿色防控实施方案的通知》(歙农发〔2026〕1号) 要求，为切实做好我乡全域茶园绿色防控工作，实现全域茶园农药面源零污染，提高茶叶品质，保障质量安全，带动农民增收，特制定本方案。一 、目标任务

坚持效果导向，优化工作方法，推动绿色防控从过程管理向目标管理转变。按照“安全、有效、生态、可控”的要求，以保障茶叶质量安全为核心，综合运用农业、物理、生物、生态等绿色防控技术，实现茶园病虫草害绿色治理和农药面源零污染。到 2030年，全乡茶园绿色防控主推技术覆盖率保持100%,病虫绿色防控效果95%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，鲜叶农残抽样检测欧盟标准达标率稳定在90%以上、国家标准达标率100%。

- 推进措施

（一）建立茶园病虫测报网

加强茶园病虫测报队伍建设，建立乡、村两级病虫测报队伍，落实到专人负责，开展巡查工作，定期检查虫口密度和病虫害发生情况，并及时上报县植保站。

1、村级病虫信息员。负责区域内茶农反映的有关茶园病虫害发生情况信息收集与核实；对区域内茶园开展巡查，定期检查虫口密度和病虫发生情况，发现病虫发生及时报告乡病虫观测员。村级病虫信息员一般由村绿色防控负责人担任。

2、乡镇病虫观测员。按农业农村部《茶树病虫测报调查规范》要求，定点、定时调查主要病虫害（小绿叶蝉、茶尺蠖、螨类、茶网饼等）虫口密度和病害发生情况，全面掌握其发生消长动态，为发布病虫预警提供数据。对村级病虫信息员报告的病虫害发生信息实地进行核查，并上报县植保站。

（二）推广防控技术

1、农业防控技术

（1）适时采摘。春夏茶要及时、分批、多次采摘。小绿叶蝉等一般产卵于幼嫩的新捎（叶），及时采茶可采下大量的虫卵，降低发生基数。

（2）合理修剪。对不同树势的茶园采取相应的修剪方式，轻修剪1年1次，重修剪一般3-5年1次（茶树高度保持40厘米以上），台刈6-10年1次。

（3）中耕除草。每年8-9月份深挖1次，3月份、10月份各浅挖除草1次。

（4）深施有机肥。每年10月底至11月上中旬要开深沟、挖深穴施有机肥（商品有机肥、菜籽饼肥、猪牛栏粪等）。

（5）合理间种。茶园适当间种油茶、红豆杉、香榧等乔木，套种紫云英、决明子、豆科植物等绿肥植物。

2、插放诱虫黄板。在全乡“三线三边”茶园 (公路沿线、铁路沿线、江河沿线，城市周边、景区周边、集镇周边)，按照茶园粘虫黄板技术规程在茶园中插置粘虫黄板，每亩40片，诱杀假眼小绿叶蝉、蚜虫、黑刺粉虱等，降低害虫发生基数和程度；其他地区结合往年绿色防控成效，综合运用诱虫黄板、杀虫灯、天敌投放、生物药剂、茶园管理、以草抑草、 冬季茶园石硫合剂封园技术等措施开展病虫草害防治。

3、生物防控技术。在农业、物理防控基础上，结合病虫情报和虫口密度，在预警病虫发生为害时，及时启动生物药剂防治。茶尺蠖可选用短稳杆菌、茶尺蠖核型多角体病毒等生物农药。茶橙瘿螨可选用矿物油、石硫合剂等无机农药。茶小绿叶蝉、黑刺粉虱可选用金龟子绿僵菌、茶皂素、苦参碱（清源保）等生物农药。茶炭疽病选用芽孢杆菌类、呻嗪霉素等生物农药。

4、石硫合剂封园。每年11月要及时用石硫合剂进行封园，增强茶树抗病虫能力，减少病虫基数。

三、防控资金

黄板采购按每亩14元基准数进行补助，黄板回收按每亩4元基准数进行补助。黄板由乡政府统一采购,插放、回收等工作由各村负责组织茶农或经营主体实施，县级验收后按照合格率给予补助。茶园绿色防控资金不足部分由各村和农户自筹。

四、实施步骤

2月10日前，各村摸排确定当年插放诱虫黄板和采用其 他措施绿色防控的茶园面积，乡政府估算黄板采购数量，制定绿色防控实施方案。

2月底前，利用春节假期，通过乡村干部、村民代表宣传绿色防控政策到户，开展茶园绿色防控技术培训，收缴黄板和保险自筹款，完成黄板的采购配送等工作。

3月底前，完成划定区域的黄板插放工作。宣传引导茶企优质优价收购茶叶，构建稳健的茶叶营销市场。

10月底前，完成黄板回收、无害化处理、建立台账、 资料收集等相关工作。

- 保障措施

（一）压实工作责任。各村要确定专人负责全域茶园病虫害绿色防控和病虫测报工作，配合乡为民服务中心开展技术指导与培训，同时负责全域茶园病虫害绿色防控技术组织实施工作。

（二）做好技术培训。根据当地病虫害发生特点，乡培训到村的方式组织开展茶园病虫害绿色防控技术培训，提高全域茶园病虫害绿色防控技术到位率。在病虫害防治关键时期组织专业技术人员深入茶园开展技术指导，使大多数茶农掌握主要绿色防控技术。

（三）强化宣传发动。充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，大力宣传、广泛发动，提高茶农绿色防控意识与技术水平，为全域茶园病虫害绿色防控工作推进营造良好的舆论氛围。

（四）推行社会化服务。要以村股分合作社组织或农民专业合作社为主体，因地制宜组建茶园统防统治专业队伍，配备必要的防治器械和防护用品等；优先实施非药剂的绿色控害技术，在药剂防治时要选择环境友好型生物农药，注重推行病虫害专业化统防统治与绿色防控的融合，提高控害技术水平。