徽城镇关于开展春节前安全生产大排查大整治专项行动工作方案

镇领导班子成员，各村（社区）主要负责同志：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神及省、市、县相关部署要求，深刻汲取近期各地安全事故教训，全面压紧压实安全责任，有效防范遏制各类事故发生，确保全镇人民群众度过一个平安、欢乐、祥和的春节，特制定本专项行动方案。

一、工作目标

通过本次专项行动，进一步树牢安全发展理念，强化底线思维和风险意识。全面排查整治各类安全风险隐患，推动企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任落实落地。严厉打击违法违规行为，补齐短板、堵塞漏洞，切实提升安全生产治理水平和风险防控能力，确保春节期间全镇安全生产形势持续稳定，为2026年安全生产工作奠定坚实基础。

二、行动时间

2026年1月26日至2026年2月13日。

三、排查整治重点

坚持“三管三必须”和属地管理原则，结合区域特点，实施分类排查整治：

（一）徽州古城核心区域：由渔梁、中和、斗山社区具体负责，严格对照《徽城镇徽州古城2026年消防安全能力提升专题会议》要求及前期联合检查反馈的问题清单，于2026年1月31日前完成隐患销号整改工作。

（二）各村（社区）辖区：聚焦“九小场所”，开展拉网式隐患排查。

1.小型服装厂：配合县科商经信局及其聘请的第三方机构开展全覆盖专项抽查。

2.其他“九小场所”（小餐饮、小宾馆等）：由各村（社区）自行组织全面摸排整治。对排查中发现自身难以推动整改的重大隐患，应及时上报镇相应行业领域分管领导，由其协调县级主管部门联动处置。

（三）重点行业领域：由镇各分管领导牵头负责，组织力量对消防（用火用电安全）、道路交通、城镇燃气、危旧房屋、民宿、文化演出场所、KTV影院等娱乐场所、烟花爆竹经营储存等重点行业领域，进行深入细致的排查整治，确保不留死角、不留盲区。

四、工作要求

（一）提高站位，压实责任。各村（社区）要充分认识春节前后安全生产工作的特殊性和严峻性，切实增强政治责任感。村（社区）主要负责同志要亲自抓、负总责，层层传导压力，确保各项措施落到实处。

（二）强化宣传，营造氛围。利用乡村大喇叭、微信公众号等多种形式，广泛宣传冬季用气、用电、用火、防范一氧化碳中毒等安全常识，提升群众的安全意识和自救互救能力。

（三）聚焦隐患，闭环整改。严格落实属地管理和行业监管职责，加强协同配合，形成工作合力。对排查出的隐患要建立台账，明确整改责任、措施、时限，实行销号管理。对重点难点问题，要集中攻坚，确保整改到位，形成隐患排查、登记、整改、销号的完整闭环。

（四）加强值守，应急有力。各村（社区）要完善春节期间安全生产应急预案，做好救援队伍、物资、装备等各项应急准备。严格执行领导带班和24小时值班制度，确保信息渠道畅通。一旦发生突发事件或险情，要迅速启动应急响应，科学有效处置，最大限度减少损失，维护社会稳定。

请各村（社区）于2月16日前报送工作开展总结。联系人：王佩佩，联系电话6534813。

歙县徽城镇人民政府

2026年1月26日