## 重新安排计划
歙县2025年第三批衔接资金项目结余重新安排计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 |  |  | 受益对象（到村、到户） | 主管部门 | 项目名称 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 |  |  | 建设性质（新建、扩建、修缮） | 建设详细内容及规模 | 资金安排情况 |  |  | 实施完工期限 | 绩效目标 |  |  |  | 带农联农 | 绩效目标 |  |  | 备注
| 总类型 | 二级类型 | 子类型 |  |  |  |  | 村名 | 是否出列村 | 详细位置（小地名） |  |  | 计划总投资 | 其中 |  |  | 受益脱贫户监测户 |  | 受益人口数 | 年均增加村集体年收入 ≥万元
[14 empty] | 衔接推进资金 | 其他资金 |  | 户数 ≥户 | 人口数 ≥人 |  |  |  | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 到村 | 县水利局 | 朱塘水库除险加固工程 | 水利局金自立 | 徽城镇旸村 | 否 | 朱塘水库 | 修缮 | 加固13米高大坝长125米、溢洪道74米，重建放水底涵长120米，及其他设施配套等。 | 289 | 90 | 199 | 2025年11月底 | 1 | 3 | 1966 |  | 就业务工、其他 | 加固13米高大坝长度≥125米、加固溢洪道长度≥74米，重建放水底涵长度≥120米；项目（工程）验收合格率=100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 预算资金≤289万元. | 受益人口数≥1966人，工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 县发改委 | 雁洲村农村交通以工代赈项目 | 街口镇常晓念 | 雁洲村 | 是 | 雁洲至后山 | 新建 | 硬化5000米，新建排水沟约500米，建设挡墙约200米等。 | 369 | 27 | 342 | 2025年11月底 | 42 | 113 | 450 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 硬化道路长度≥5000米， 新建排水沟长度≥500米， 建设挡墙长度≥200米， 项目（工程）验收合格率=100%， 项目（工程）完成及时率≥100%， 预算资金≤369万元. | 受益人口数≥450人， 工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 到村 | 县农业农村局 | 杨家塔村中道路硬化工程 | 杞梓里镇马骏 | 民主村 | 是 | 杨家塔 | 新建 | 硬化厚度0.18米、均宽5.3米道路长90米、场地460平方米；修建排水沟长30米，安装栏杆长56米；及相关设施配套等。 | 16 | 16 |  | 2025年11月底 | 8 | 18 | 182 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 硬化厚度0.18米、均宽5.3米道路长度≥90米、硬化厚度0.18米场地面积≥460平方米；修建排水沟长度≥30米，采购安装栏杆长度≥56米；；项目（工程）验收合格率=100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 预算资金≤16万元 | 受益人口数≥182人，工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 县自规局 | 螺蛳形滑坡地质灾害治理工程 | 三阳镇汪仕军 | 高峰村 | 是 | 螺蛳形 | 新建 | 新建桩板墙长430米，大型抗滑桩170米，安装被动防护网700平方米，及相关设施配套等。 | 1200 | 100 | 1100 | 2025年11月底 | 29 | 79 | 1175 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 新建桩板墙长≥430米， 新建大型抗滑桩长度≥170米， 安装被动防护网≥700平方米 项目（工程）验收合格率=100% 项目（工程）完成及时率≥100% 预算资金≤1200万元. | 受益人口数≥1175人，工程设计使用年限≥50年。 | 受益人口满意度≥95%
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 县农业农村局 | 渔岸仓储物流配套提升项目 | 森村乡胡家伟 | 渔岸村 | 否 | 龙尾坝 | 续建 | 硬化场地890平米，及相关设施配套等。 | 20 | 20 |  | 2025年11月底 | 63 | 238 | 1831 |  | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红、其他 | 硬化场地面积≥890平方米； 项目（工程）验收合格率=100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 预算资金≤20万元。 | 受益人口数≥1831人， 工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 到村 | 县自规局 | 小隧道口地灾除险应急治理项目 | 绍濂乡李婷 | 岭口村 | 是 | 小隧道口 | 新建 | 新建微型桩板墙长60米，截水沟长85米，及相关设施配套等 | 59 | 29 | 30 | 2025年11月底 | 50 | 180 | 450 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 新建微型桩板墙长度≥60米，新建截水沟长度≥85米；项目（工程）验收合格率=100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 预算资金≤59万元. | 受益人口数≥450人，工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 县文旅体局 | 盆景产业带--昌基岭和坦上等基地道路建设 | 雄村镇徐彦 | 卖花渔村 | 否 | 昌基岭、坦上 | 新建 | 新建1-5米高挡墙长40米，便桥1座，硬化厚度0.1米，0.8-1米宽道路长180米，1-1.4米道路长460米，0.6-1.2米道路长800米，及相关设施配套等。 | 38 | 38 |  | 2025年11月底 | 9 | 28 | 641 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 新建1-5米高挡墙长度≥40米， 新建便桥数量≥1座， 硬化厚度0.1米0.8-1米宽道路长度≥180米， 硬化厚度0.1米1-1.4米道路长度≥460米， 硬化厚度0.1米0.6-1.2米道路长度≥800米， 项目（工程）验收合格率=100% 项目（工程）完成及时率≥100% 预算资金≤38万元. | 受益人口数≥641人， 工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 县歙茶中心 | 贤源村口及沙牛坦茶园道路提升工程 | 长陔乡胡霆 | 石门坑村 | 是 | 贤源村口及沙牛坦 | 新建 | 新建高1.5-3.5米挡墙长140米，硬化修复路面240平方米，及相关配套设施等。 | 40 | 40 |  | 2025年11月底 | 67 | 234 | 188 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 新建高1.5-3.5米挡墙长度≥140米，硬化修复路面面积≥240平方米；项目（工程）验收合格率=100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 预算资金≤40万元。 | 受益人口数≥188人，工程设计使用年限≥10年。 | 受益人口满意度≥95%
| 合计 | [11 empty] | 2031 | 360 | 1671